Додаток 1

План

проведення заходів процедури обрання ректора університету

Конкурс оголошено 06 червня 2016 року

(наказ МОН України від 23.05.2016р. № 199-К)

Вибори призначені на 28.09.2016 р.

| Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| - Видання наказу про організацію виборів ректора Університету | Протягом 7 календарних днів з дати оприлюднення оголошення | Перший проректор; начальник відділу кадрів; проректор з СЕР |
| - Розміщення оголошення про вибори ректора Університету на веб - сайті університету | Не пізніше 7 днів з дати оприлюднення оголошення | Організаційний комітет |
| - Розробка та затвердження Вченою радою Університету Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання ректора Університету | 30.06.2016р. | Організаційний комітет Затверджується Вченою радою Університету |
| - Розробка та затвердження Вченою радою Університету Положення про організаційний комітет Університету | 30.06.2016р. | Організаційний комітет Затверджується Вченою радою Університету |
| - Розробка та затвердження Вченою радою Університету Положення про виборчу комісію Університету | 30.06.2016р. | Організаційний комітет Затверджується Вченою радою Університету |
| - Розробка Положення щодо обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науково - педагогічними та педагогічними працівниками | 30.06.2016р. | Організаційний комітет Затверджується Вченою радою Університету |
| - Розробка Положення щодо обрання представників для участі у виборах з числа студентів | До 30.06.2016р. 05.09.2016р. | Організаційний комітет Затверджується конференцією студентів Університету; декани факультетів; директор технікуму |
| - Формування 2 дільничних виборчих комісій | До 04.07.2016р. | Перший проректор |
| - Оприлюднення на сайті університету рішення про заходи виборчої кампанії | Впродовж виборчої кампанії | Секретар ОК |
| - Надавати консультаційну допомогу структурним підрозділам в організації і проведенні виборів представників для участі у виборах ректора | Впродовж виборчої кампанії | Голова, секретарі ОК |
| - Складання алфавітного списку наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників по факультетам, технікуму і передача чисельного складу працівників цих категорій по підрозділам в організаційний комітет | Не пізніше 5 календарних днів з дати видання наказу начальник відділу кадрів, 18.06.2016р., уточнений на 09.09.2016р. |  |
| - Визначення квот працівників та студентів | 09.09.2016р. | Затверджується організаційним комітетом |
| - Визначення квот працівників та студентів | 09.09.2016р. | Затверджується організаційним комітетом |
| - Складання та передача у організаційний комітет чисельного складу інших співробітників по підрозділам, що не входять до складу факультетів, технікуму | Не пізніше 5 календарних днів з дати видання наказу начальник відділу кадрів |  |
| - Висунення та обрання представників співробітників та передача списків до центральної виборчої комісії | З 12.09.2016р. по 15.09.2016р. | Затверджуються загальними зборами працівників інших підрозділів |
| - Висунення та обрання представників студентів та передача списків до центральної виборчої комісії | З 12.09.2016р. по 15.09.2016р. | Затверджується конференцією студентів університету та технікуму, голова студентського самоврядування; голова профкому студентів; |
| - Складання та передача Центральній виборчій комісії списків осіб які мають право брати участь у виборах та передача їх дільничним виборчим комісіям | Не пізніше 21 вересня 2016 р. | організаційний комітет |
| - Розробка порядку організації роботи спостерігачів | До 06.08.2016р. | організаційний комітет |
| - Визначення з кожним кандидатом спостерігачів (не більше двох) за ходом голосування | З 17.08.2016р. | організаційний комітет |
| - Отримання списку кандидатур на посаду ректора Університету претендентів від МОН України | Протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій (документів претендентів) (з дня отримання списку з МОН по 17.08.2016 р.) | організаційний комітет |
| - Виділення приміщень, засобів зв’язку і оргтехніки тощо, засобів відео нагляду приміщень для голосування | Не пізніше 10 днів з дати видання наказу | проректор з АГР; |
| - Організація зустрічей кандидатів на посаду ректора з співробітниками та студентами | Після отримання рішення МОН України на право участі у виборах як кандидата (з 30.08.2016р. по 27.09.2016р. | організаційний комітет; керівники підрозділів |
| - Розміщення виборчих програм кандидатів на веб-сайті Університету | Не пізніше 10 календарних днів до дати голосування ( з дня отримання списку з МОН по 17.09.2016р.) | організаційний комітет |
| - Оприлюднення інформації про дату, час і місце голосування через інформаційні ресурси Університету, технікуму(дошка оголошень, веб-сайт тощо) | Не пізніше як за 7 календарних днів до дня виборів (до 21.09.2016р.) | організаційний комітет; директор технікуму |
| - Виготовлення бюлетенів для голосування | Не раніше ніж за 20 і не пізніше як за 12 годин до початку виборів | Організаційний комітет, центральна виборча комісія; дільничні виборчі комісії |
| - Проведення виборів | 28 вересня 2016р. | Організаційний комітет, центральна виборча комісія; дільничні виборчі комісії |
| - Отримання підсумкового протоколу про результати голосування від виборчої комісії та оприлюднення результатів виборів ректора на сайті університету та у ЗМІ | 29 вересня 2016р. | Організаційний комітет |
| - Передача в установленому порядку до архіву університету всієї документації, пов’язаної з проведенням виборів ректора університету | До 20 жовтня 2016р. | Організаційний комітет |