# «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ДВНЗ «Херсонський державний

аграрний університет», професор

__________________В.В. Базалій

„    ”                          2014 року

План організаційних заходів

з підготовки до відзначення 140-ї річниці заснування ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Організаційно-підготовчі заходи |  |  |  |  |
|  | Підготувати пропозиції про відзначення державними нагородами та відзнаками кращих науково-педагогічних працівників університету |  | Серепень-вересень 2014 року | Ректор університету – Базалій В.В. Перший проректор – Кирилов Ю.Є. Нагороджувальна комісія ВНЗ |  |
|  | Організувати виготовлення альбому «Естафета досягнень та успіхів університету» |  | До 01 жовтня 2014 року | Перший проректор – Кирилов Ю.Є. Директор бібліотеки – Анічкіна Н.В. |  |
|  | Провести комплекс робіт з благоустрою університету, забезпечити упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятних місць, площ та дендропарку |  | До 01 жовтня 2014 року | Проректор АГЧ – Незнамов С.О. |  |
|  | Забезпечити першочергово організацію ремонтних робіт на об’єктах, що знаходяться у місцях проведення урочистих заходів |  | До 01 жовтня 2014 року | Проректор АГЧ – Незнамов С.О. |  |
|  | Провести загальноуніверситетський конкурс-виставка робіт графічного моделювання «ВУЗ – погляд у майбутнє» |  | 07 жовтень 2014 року | Помічник ректора з виховної роботи – Любенко О.І. Декан БГМФ – Волочнюк Е.Г. |  |
|  | Виставка квіткових композицій студентами факультетів «З днем народження ДВНЗ «ХДАУ» |  | 08 жовтень 2014 року | Декани факультетів Студентське самоврядування Студентський профспілковий комітет |  |
|  | Забезпечити виготовлення презентаційної та сувенірної продукції, присвяченої 140-річчю заснування ВНЗ |  | До 01 жовтня 2014 року | Декани факультетів Студентське самоврядування Студентський профспілковий комітет |  |
|  | Забезпечувати інформаційний супровід заходів з підготовки та відзначення 140-ї річниці заснування університету з метою привернення уваги широкого кола громадськості до цієї події |  | Грудень 2013 року – жовтень 2014 року | Управління з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації, ХОДТРК «Скіфія» |  |
|  | Тематичні екскурсії до музею історії університету «Ректори ХДАУ», «Видатні випускники ХДАУ», в роки Великої Вітчизняної війни» для студентів ІІ-V курсів |  | 20 вересня 2014 року | Перший проректор – Кирилов Ю.Є. Декани факультетів Куратори академічних груп |  |
|  | Звернутись до релігійних громад області щодо проведення святкових молебнів з нагоди відзначення 140-річчя заснування університету |  | Жовтень 2014 року | Проректор з наукової роботи - Федорчук М.І. |  |
| Інформаційно-видавнича діяльність |  |  |  |  |  |
|  | Відзняти документальний фільм про історію та сьогодення університету |  | До 01 жовтня 2014 року | Управління з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації, ХОДТРК «Скіфія» Перший проректор – Кирилов Ю.Є. Помічник ректора з виховної роботи – Любенко О.І. |  |
|  | Підготувати та видати книгу, присвячену 140-річчю заснування університету, з відображенням історичних фактів та досягнень |  | До 01 квітня 2014 року | Директор бібліотеки – Анічкіна Н.В. |  |
|  | Конкурс-презентація творчих робіт студентів університету «Мій університет – моя гордість» |  | 01 жовтня- 10 жовтня 2014 року | Помічник ректора з виховної роботи – Любенко О.І. Доцент кафедри агробізнесу та права – Ткачук А.І. Студентське самоврядування Студентський профспілковий комітет |  |
|  | Підготувати та випустити цикл теле- та радіопередач, присвячених знаковій події |  | Січень-вересень 2014 року | Управління з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації, ХОДТРК «Скіфія» Ректор – Базалій В.В. Перший проректор – Кирилов Ю.Є. |  |
|  | Створити на офіційному сайті університету тематичну рубрику «ХДАУ-140» та забезпечити її систематичне наповнення інформаційними матеріалами |  | До 01 жовтня 2014 року | Начальник відділу міжнародних зв’язків та інформаційного забезпечення – Бреус Д.С. Помічник ректора з виховної роботи – Любенко О.І. |  |
|  | Організувати фотовиставки «Від земського сільськогосподарського училища до університету» |  | 05 жовтня – 15 жовтня 2014 року | Помічник ректора – Любенко О.І., керівник центру культури та мистецтва – Черкашенко А.С. Директор бібліотеки – Анічкіна Н.В. Музей ДВНЗ «ХДАУ» Центр культури та мистецтвам |  |
| Науково-просвітницькі заходи |  |  |  |  |  |
|  |  | Організувати та провести зустрічі студентської молоді з видатними людьми «Діалог поколінь» | Травень-вересень 2014 року | Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін – Берегова Г.Д. Декани факультетів Студентський профспілковий комітет |  |
|  |  | Провести літературні вечори, засідання «круглих столів», науково-практичні конференції, виставки документів та архівних матеріалів, приурочених 140-ї річниці заснування університету | Протягом 2014 року | Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін – Берегова Г.Д. Декани факультетів Студентське самоврядування |  |
|  |  | Друк статей в засобах масової інформації, присвячених 140-річчя університету «Пишаємось ім'ям твоїм» | Січень-жовтень 2014 року | Перший проректор – Кирилов Ю.Є. Директор бібліотеки - Анічкіна Н.В. |  |
|  |  | Провести цикл науково-практичних конференцій на базі вищого навчального закладу: «140-річний шлях – досягнення та перспективи розвитку» | Протягом 2014 року | Проректор з наукової роботи – Федорчук М.І. Декани факультетів |  |
|  |  | Організувати експозиції в музеях, бібліотеках навчального закладу «ХДАУ: час, події, люди» | Вересень 2014 року | Директор бібліотеки - Анічкіна Н.В. |  |
| # Культурно-мистецькі заходи |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити організацію тематичних творчих зустрічей видатних письменників та поетів Херсонщини зі студентством вузу |  | Протягом 2014 року | Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін - Берегова Г.Д. |  |
|  | Організувати проведення конкурсів малюнків, фотографій, творів, робіт з краєзнавства серед учнівської та студентської молоді |  | Березень-жовтень 2014 року | Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін – Берегова Г.Д. Центр культури та мистецтва – Черкашенко А.С. |  |
|  | Забезпечити організацію концерту «ХДАУ -140» за участю художніх колективів, студентської молоді |  | 9 жовтень 2014 року | Центр культури та мистецтва – Черкашенко А.С. |  |
| Спортивні та масові заходи |  |  |  |  |  |
|  | Організувати цикл спортивних змагань з різних видів спорту: «140 перемог до 140-річчя ХДАУ» |  | За окремими планами протягом 2014 року | Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін – Берегова Г.Д., Лешевська В.М. |  |
|  | Організувати пересувну спортивну тематичну експозицію «Спортивні досягнення ХДАУ» |  | Травень- Жовтень 2014 року | Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін – Берегова Г.Д., Лешевська В.М. |  |
|  | Організувати проведення тематичних зустрічей молоді з ветеранами спорту «Варті великої пам’яті. Героїка спорту університету» |  | За окремими планами протягом 2014 року | Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін – Берегова Г.Д., Лешевська В.М. |  |
| Заходи соціального спрямування |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити надання адресної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни і праці, з урахуванням їх матеріальних, соціальних, медичних та побутових потреб | Протягом 2014 року | Прокопенко П.С. |  |
|  |  | Провести благодійну програму «Підтримай Українську Армію». | Вересень - жовтень 2014 року | Декани факультетів Студентське самоврядування Студентський профспілковий комітет |  |
| Фінансове забезпечення |  |  |  |  |  |
|  |  | Скласти кошторис видатків для проведення заходів з нагоди відзначення 140-ї річниці заснування університету | Січень- жовтень 2014 року | Проректор з соціально-економічної роботи – Губа М.І. |  |
|  |  | Забезпечити та врахувати необхідний обсяг бюджетних коштів для фінансування заходів до 140-ї річниці заснування університеу | Грудень 2013 року | Проректор з соціально-економічної роботи – Губа М.І. |  |

Ректор ХДАУ, професор                                                                                                                       Базалій В.В.

Перший проректор                                                                                                                                 Кирилв Ю.Є.

Помічник ректора з виховної роботи                                                                                                   Любенко О.І.