План

щодо проведення регіональної науково-практичної конференції на базі

ДВНЗ «Херсонський державний агарний університет»

«Історія та перспективи розвитку Херсонщини»

18-19 березня 2014 року

| № | Зміст заходу | Відповідальний | Термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створити оргкомітет щодо проведення регіональної науково-практичної конференції «Історія та перспективи розвитку Херсонщини» | Базалій В.В. Морозов В.В. Федорчук М.І. Коковіхін С.В. Любенко О.І. | До 20 січня 2014 року | Виконано |
| 2. | Підготувати інформаційні повідомлення щодо проведення науково-практичної конференції | Коковіхін С.В. Любенко О.І. Ткачук А.І. | До 25 січня 2014 року | Виконано |
| 3. | Організувати збір та відповідне опрацювання заявок щодо участі у роботі конференції | Коковіхін С.В. Любенко О.І. Ткачук А.І. | До 10 березня 2014 року | В процесі виконання |
| 4. | Розробити програму пленарної частини та секційних засідань конференції | Базалій В.В. Морозов В.В. Федорчук М.І. Коковіхін С.В. Любенко О.І. | До 10 березня 2014року | В процесі виконання |
| 5. | Забезпечити належний технічний супровід проведення публічних заходів конференції | Смолієнко Н.Д. Буряченко В.П. | До 18 березня 2014 року | Виконано |
| 6. | Організувати використання тематичних відеоматеріалів ХОДТРК «Скіфія», присвячених 70-ій річниці утворення Херсонської області | Яценко А.А. Базалій В.В. Морозов В.В. Федорчук М.І. Коковіхін С.В. Любенко О.І. | До 15 березня 2014 року | В процесі виконання |
| 7. | Підготувати орієнтовний перелік почесних гостей конференції та надати його на розгляд Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації | Коковіхін С.В. Любенко О.І. Ткачук А.І. | До 01 березня 2014 року | Виконано |
| 8. | Підготувати проекти текстів запрошень почесних гостей конференції | Коковіхін С.В. Любенко О.І. Ткачук А.І. | До 01 березня 2014 року | В процесі виконання |
| 9. | Забезпечити вчасну розсилку запрошень почесних гостей конференції | Любенко О.І. Ткачук А.І. | До 05 березня 2014 року | В процесі виконання |
| 10. | Забезпечити вирішення соціально-побутових питань іногородніх учасників конференції | Незнамов С.О. Федорчук М.І. | До 10 березня 2014 року | В процесі виконання |
| 11. | Забезпечити підготовку відповідної друкованої продукції конференції | Смолієнко Н.Д. Яковлєва Н.І. | До 20 березня 2014 року | В процесі виконання |
| 12. | Відпрацювати програму екскурсійних, культурно-розважальних заходів для учасників конференції | Незнамов С.О. Яцик О.В. | До 15 березня 2014 року | Виконано |
| 13. | Організувати зустріч та вирішити всі питання, які пов’язані з перебуванням на конференції почесних гостей | Базалій В.В. Федорчук М.І. Незнамов С.О. | 18-19 березня 2014 року | В процесі виконання |
| 14. | Забезпечити організоване проведення заходів конференції | Коковіхін С.В. Любенко О.І. Ткачук А.І. | 18-19 березня 2014 року | В процесі виконання |
| 15. | Забезпечити висвітлення заходів конференції у засобах масової інформації та на офіційних сайтах обласної державної адміністрації, департаменту освіти і науки, молоді та спорту, ДВНЗ «ХДАУ» | Коковіхін С.В. Любенко О.І. Ткачук А.І. Бреус Д.С. | До 25 лютого 2014 року | В процесі виконання |
| 16. | Підготувати листи подяки щодо підготовки та проведення конференції | Базалій В.В. Морозов В.В. Федорчук М.І. Коковіхін С.В. Любенко О.І. | Не пізніше 25 березня 2014 року | В процесі виконання |

Ректор університету,

професор                                                                                                                                                              В.В. Базалій